2025年北仑区科学施肥增效工作实施方案

为扎实推进科学施肥增效，巩固提升化肥减量化成果，引导农民科学合理使用化肥，促进农业绿色高质量发展，根据《浙江省农业农村厅关于印发2025年浙江省科学施肥增效工作实施方案的通知》（浙农专发〔2025〕19号）、《宁波市农业农村局关于印发2025年宁波市科学施肥增效工作实施方案的通知》(甬农发〔2025〕98号)等有关要求，特制定本方案。

一、总体要求

深入贯彻落实习近平总书记关于推动长江经济带发展的重要指示批示精神和中央一号文件精神，以保障粮食和重要农产品稳定安全供给为底线，以促进种植业绿色高质高效发展为目标，遵循“精、调、改、替、管”技术路径，夯实测土配方施肥基础，巩固拓展化肥减量成果，减少不合理化肥投入，提高化肥利用效率，为稳粮保供、绿色发展、乡村振兴提供有力支撑。

二、目标任务

推进测土配方施肥，更新耕地土壤养分数据，完成取土测土50个以上，开展化肥使用情况典型农户调查10户，开展肥料利用率田间试验1个，主要农作物化肥利用率（氮肥）43%以上；发布2025年主要农作物肥料主推配方；完成上级下达的配方肥和按方施肥推广任务，补贴推广配方肥900吨；推广商品有机肥4000吨，其中补贴推广1500吨；主要农作物测土配方施肥技术覆盖率保持在90%以上；创建化肥减量增效（化肥定额制）示范方1个，健康土壤培育基地1个。

三、重点工作

（一）夯实测土配方施肥基础工作。一是开展取土测土。依照《测土配方施肥技术规程》（NY/T 2911-2016），兼顾考虑测土配方施肥和耕地质量监测需要，以区内规模主体为主要对象，科学布设主要农作物种植区取土点位，2025年完成取土测土50个以上，更新完善土壤养分数据库，优化科学施肥指标体系。二是开展田间试验。围绕区内主导产业和主栽作物，统筹布局田间试验，开展水稻肥料利用率试验1个，规范数据采集，加强分析和应用。三是开展施肥调查。综合种植制度、耕地质量和施肥管理水平等因素，以普通种植户、种植大户、家庭农场、专业合作社为对象，按区内种植面积比例统筹确定施肥调查点位10个，建立施肥台账，形成动态监测机制。四是强化数据应用。加强测土配方施肥数据科学管理和高效应用，严格数据报送制度，指定专人负责数据采集填报、审核汇总工作，推动配方肥落地应用。

（二）多元替代减少部分化肥投入。一是推动配方肥下地。统筹市区财政资金，实行配方肥补贴推广政策普惠制，加大农企合作推广力度，全面推进供给端“配方肥替代平衡肥”行动，持续改善肥料供应结构，引导肥料生产企业按“方”生产，鼓励农资经营单位按“方”进肥，提高配方肥市场占有率。综合作物养分需求、土壤养分供应和肥料效应，优化肥料配方，调整施肥方案，持续推进施肥建议卡进村入户上墙，引导种植户按方施肥和肥料企业按方供肥，充分利用各种信息化手段，引导农民按“方”购肥、按“方”施肥，提高配方肥施用覆盖率。二是鼓励施用替代肥。持续推进商品有机肥推广力度，鼓励农户施用商品有机肥、有机无机复混肥料、生物有机肥等肥料，积极配合上级商品有机肥质量随机抽查，强化商品有机肥质量监管。因地制宜鼓励施用堆沤肥、绿肥种植和秸秆还田，与配方肥配合使用，增加有机养分，实现增产提质、减量增效。推广应用缓释肥料、水溶性肥料、微生物肥料等新型功能性肥料，准确匹配植物营养需求，提高化肥利用效率，减少不合理化肥投入。

（三）强化化肥减量增效试点示范。持续开展化肥减量增效示范方建设，集成推广应用配方施肥、有机替代、缓控释肥应用、机械深施、水肥一体化等减量施肥技术模式。粮油作物化肥减量增效（化肥定额制）示范方连片示范面积不少于100亩。示范方内按照“一户一档”要求，建立生产主体年度最高施肥指标和实际购肥用肥等信息档案，形成化肥定额施用全过程管理模式。

四、组织实施

各街道及有关单位要高度重视化肥减量增效工作，构建上下联动、多方协作、共同推进的工作机制，确保化肥减量增效各项任务落实落地。

（一）实施方式。入户调查、取土测土、田间试验、发布肥料配方、制定施肥指导意见等测土配方施肥基础工作由各相关街道配合区农业技术推广中心组织实施。试点示范由种植大户、专业合作社等新型经营主体为主承担，采取政府购买服务方式，委托第三方协助开展田间肥效试验、土壤植株检测和智慧施肥APP更新维护等工作。

（二）工作要求。严格按照有关资金管理规定，加强监管，规范使用，严禁截留挪用和超范围支出，提高资金使用效率。采取现场检查、数据审核等措施，加强对第三方服务监督检查，严格把关各个质量环节，确保数据真实可依。利用主流媒体全方位、多角度宣传化肥减量增效的重要意义，增强农民科学施肥意识，营造高效施肥、环保施肥的社会氛围。